**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019. Renja Perubahan disusun dengan harapan agar dapat berguna untuk membantu perkembangan program Visi dan Misi Kabupaten Magetan kedepannya.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan. Kami mengucapkan terimakasih kepada Staf Kantor SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang telah bekerjasama dan berperan secara aktif sehingga Renja Perubahan ini akhirnya dapat disusun.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan Masyarakat dan Negara. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Barat, 2019

**CAMAT BARAT**

**YOK SUJARWADI, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760814 199511 1 001

# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI 2](#_Toc419100334)

[BAB I PENDAHULUAN.](#_Toc419100335) 3

[1.1. Latar Belakang](#_Toc419100337) 3

[1.2. Dasar Hukum Penyusunan](#_Toc419100338) 4

[1.3. Hubungan Antar Dokumen](#_Toc419100339) 6

[1.4. Maksud dan Tujuan](#_Toc419100340) 7

[1.5. Sistematika Penulisan](#_Toc419100340) 7

[BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN](#_Toc419100343) 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV PENUTUP21

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa SKPD menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD Kecamatan Barat Tahun 2019 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2019, Renstra SKPD Kecamatan Barat tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja SKPD Kecamatan Barat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan.

Selanjutnya sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, SKPD dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam perubahan Renja SKPD.

Dalam pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019, untuk memenuhi kebutuhan dan mencukupi permasalahan aktual yang perlu disesuaikan terkait adanya penambahan/ penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan kecukupan kebutuhan anggaran rutin SKPD tetap dapat berjalan lancar dan tidak terganggu, maka harus segera dilakukan penyesuaian penganggaran.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka perlu dilaksanakan Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 untuk menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi yang terjadi maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam Renja SKPD Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 juga sebagai pedoman dalam Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019, Perubahan KUA dan PPAS APBD 2019 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2019.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

## 1.3. Hubungan antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, Renja Perubahan SKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara rinci hubungan dokumen Renja Perubahan SKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sebagai berikut :

1. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra SKPD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan;
2. Renja Perubahan SKPD disusun dengan berpedoman pada Renja SKPD dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;
3. Renja Perubahan SKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja;
4. Renja Perubahan SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja SKPD Kecamatan Barat Tahun 2019 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Perubahan Renja SKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Perubahan Renja SKPD serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran/perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renja SKPD tahun 2019. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka percepatan penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2019, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam RKPD dan teranggarkan pada DPA SKPD Kecamatan Barat Tahun Anggaran 2019. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun Anggaran 2019.

Evaluasi Renja SKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan II program dan kegiatan tahun 2019 dengan capaian yang harus dicapai pada Renja SKPD tahun 2019 dalam satuan persentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra SKPD.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2019

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (periode Renstra SKPD) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2018) | | | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d **Tahun 2019** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d **tahun 2019** (%) | | Unit OPD Penanggung Jawab |
| I | | | | | II | | |
| Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | | Satuan | | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Rp |
| **4.01.13.01** | **Kecamatan Barat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Fungsi Penunjang Urusan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.01** | **Administrasi Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01.020 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 60 | bln | 550.000.000 | 60 | bln | 1.071.397.004 | 12 | bln | 70.000.000 | 3 | | bln | | 13.899.662 | 3 | bln | 14.513.377 | 50 | 40,59 | 6 | bln | 28.413.039 | 10 | 5,166007091 | Kec. Barat |
| 4.01.01.023 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah survey IKM | 5 | kali | 125.000.000 | 0 | kali | - | 1 | kali | 15.000.000 |  | | kali | | - |  | kali | - | 0 | - | 0 | kali | - | 0 | 0 | Kec. Barat |
| 4.01.01.027 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur | 60 | bln | 370.000.000 |  |  |  | 12 | bln | 60.000.000 | 3 | | bln | | 8.467.000 | 3 | bln | 7.800.000 | 50 | 27,11 | 6 | bln | 16.267.000 | 10 | 4,396486486 | Kec. Barat |
| **4.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional | 60 | kali | 262.500.000 | 7 | unit | 219.655.050 | 12 | kali | 47.500.000 | 3 | | kali | | 9.609.450 | 3 | kali | 15.684.750 | 50 | - | 6 | kali | 25.294.200 | 10 | 9,635885714 | Kec. Barat |
| 4.01.02.049 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli | 5 | paket | 150.000.000 |  |  |  | 1 | paket | 25.000.000 |  | | paket | | - |  | paket | 19.138.200 | 0 | - | 0 | paket | 19.138.200 | 0 | 12,7588 | Kec. Barat |
| 4.01.02.051 | Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | 5 | paket | 320.000.000 |  |  |  | 1 | paket | 50.000.000 |  | | paket | | - |  | paket | 25.404.550,00 | 0 | 50,81 | 0 | paket | 25.404.550 | 0 | 7,938921875 | Kec. Barat |
| **4.01.07** | **Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.07.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun | 50 | dokumen | 75.000.000 |  |  |  | 10 | dokumen | 10.000.000 |  | | dokumen | | - |  | dokumen | - | 0 | - | 0 | dokumen | - | 0 | 0 | Kec. Barat |
| **4.01.80** | **Program Peningkatan Kelembagaan Kecamtan** | **Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.80.001 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di kecamatan, desa dan kelurahan | 60 | kali | 662.500.000 |  |  |  | 12 | kali | 127.500.000 | 3 | | kali | | 17.664.500 | 3 | kali | 13.507.000 | 50 | 24,45 | 6 | kali | 31.171.500 | 10 | 4,705132075 | Kec. Barat |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **2.515.000.000** |  |  | **1.291.052.054** |  |  | **405.000.000** |  | |  | | **49.640.612** |  |  | **96.047.877** |  | **25,00** |  |  | **145.688.489** |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25,00** | **17,87** |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (periode Renstra SKPD) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2018) | | | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d **Tahun 2019** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d **tahun 2019** (%) | | Unit OPD Penanggung Jawab |
| I | | | | II | | |
| Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | | Volume | | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Rp |
| **4.01.13.02** | **Kelurahan Tebon** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Fungsi Penunjang Urusan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.01** | **Administrasi Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01.020 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 60 | bln | 500.000.000 |  |  |  | 12 | bln | 100.000.000 | | 3 | | bln | 17.075.100 | 3 | bln | 14.938.167 | 50 | 32,01 | 6 | bln | 32.013.267 | 10 | 6,4026534 | Kec. Barat |
| **4.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.049 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli | 10 | unit | 75.000.000 |  |  |  | 2 | unit | 15.000.000 | |  | | unit | - |  | unit | 14.600.000 | 0 | - | 0 | unit | 14.600.000 | 0 | 19,46666667 | Kec. Barat |
| 4.01.02.051 | Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | 5 | kegiatan | 250.000.000 |  |  |  | 1 | kegiatan | 50.000.000 | |  | | kegiatan | - |  | kegiatan | - | 0 | - | 0 | kegiatan | - | 0 | 0 | Kec. Barat |
| **4.01.33** | **Program Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana di tingkat kelurahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.33.004 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | 10 | unit | 2.175.000.000 |  |  |  | 2 | unit | 435.000.000 | |  | | unit | - |  | unit | - | 0 | - | 0 | unit | - | 0 | 0 | Kec. Barat |
| 4.01.33.054 | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | 20 | kali | 500.000.000 | 24 | bln | 585.353.000 | 4 | kali | 100.000.000 | | 1 | | kali | 22.465.000 | 1 | kali | 19.870.000 | 50 | - | 2 | kali | 42.335.000 | 10 | 8,467 | Kec. Barat |
| 4.01.33.061 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | - | ###### | #DIV/0! | Kec. Barat |
| 4.01.33.062 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan) | Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | - | ###### | #DIV/0! | Kec. Barat |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **3.500.000.000** |  |  | **585.353.000** |  |  | **700.000.000** | |  | |  | **39.540.100** |  |  | **49.408.167** |  | **4,57** |  |  | **88.948.267** |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20,00** | **6,40** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (periode Renstra SKPD) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2018) | | | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d **Tahun 2019** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d **tahun 2019** (%) | | Unit OPD Penanggung Jawab |
| I | | | II | | |
| Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Rp | Volume | Satuan | Rp | Volume | Rp |
| **4.01.13.03** | **Kelurahan Mangge** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Fungsi Penunjang Urusan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.01** | **Administrasi Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01.020 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 60 | bln | 646.000.000 |  |  |  | 12 | bln | 129.200.000 |  | bln | - | 3 | bln | 14.513.377 | 25 | 11,23 | 3 | bln | 14.513.377 | 5 | 2,246652786 | Kec. Barat |
| **4.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.02.049 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli | 5 | paket | 104.000.000 |  |  |  | 53 | unit | 20.800.000 |  | unit | - |  | unit | 19.138.200 | 0 | - | 0 | unit | 19.138.200 | 0 | 18,40211538 | Kec. Barat |
| 4.01.02.051 | Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | 10 | kegiatan | 1.000.000.000 |  |  |  | 2 | kegiatan | 200.000.000 |  | kegiatan | - |  | kegiatan | 25.404.550,00 | 0 | 12,70 | 0 | kegiatan | 25.404.550 | 0 | 2,540455 | Kec. Barat |
| **4.01.33** | **Program Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana di tingkat kelurahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.33.004 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | 10 | unit | 1.000.000.000 |  |  |  | 2 | unit | 200.000.000 |  | unit | - |  | unit | 15.684.750 | 0 | - | 0 | unit | 15.684.750 | 0 | 1,568475 | Kec. Barat |
| 4.01.33.055 | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | 20 | kali | 1.000.000.000 | 24 | bln | 585.353.000 | 4 | kali | 200.000.000 |  | kali | - |  | kali | 19.138.200 | 0 | - | 0 | kali | 19.138.200 | 0 | 1,91382 | Kec. Barat |
| 4.01.33.061 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | - | ###### | #DIV/0! | Kec. Barat |
| 4.01.33.062 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan) | Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | - | ###### | #DIV/0! | Kec. Barat |
|  | **Jumlah** |  |  |  | **3.750.000.000** |  |  | **585.353.000** |  |  | **750.000.000** |  |  | **-** |  |  | **93.879.077** |  | **5,32** |  |  | **93.879.077** |  |  |  |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5,00** | **4,79** |  |  |  |  |  |  |

# BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan pada Renja Perubahan SKPD Tahun 2019 secara rinci dan lebih lengkap dituangkan ke dalam Lampiran Renja Perubahan SKPD tahun 2019 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renja Perubahan SKPD Tahun 2019 ini.

**Tabel III.1**

**REKAPITULASI RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SKPD** | **TOTAL ANGGARAN (Rp.)** | | |
| **SEBELUM PERUBAHAN** | **SETELAH PERUBAHAN** | **BERTAMBAH/ BERKURANG** |
| 1. | KECAMATAN BARAT | 1.855.000.000 | 3.170.000.000 | 1.315.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBUTUHAN MENDESAK DAN PRIORITAS DALAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| SKPD : KECAMATAN BARAT | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **KODE** | | | **URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN** | | | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN** | | | **RENCANA TAHUN 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020** | | | | **KETERANGAN (P-RKPD 2019)** | | |
| **TARGET CAPAIAN KINERJA** | | | | | **LOKASI** | | | | | | | **PAGU INDIKATIF** | | | | | | **TARGET CAPAIAN KINERJA** | | **PAGU INDIKATIF** | |
| **SEBELUM PERUBAHAN** | | **SETELAH PERUBAHAN** | | | **SEBELUM PERUBAHAN** | | | **SETELAH PERUBAHAN** | | | | **SEBELUM PERUBAHAN** | | **SETELAH PERUBAHAN** | | **BERTAMBAH/ (BERKURANG)** | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | |
| **4.01.13.01** | | | **KECAMATAN BARAT** | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | ***405.000.000*** | | ***505.000.000*** | | ***100.000.000*** | |  | | ***405.000.000*** | |  | | |
| **4** | | | **Fungsi Penunjang Urusan** | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | **405.000.000** | | **505.000.000** | | **100.000.000** | |  | | **405.000.000** | |  | | |
| **4.01** | | | **Administrasi Pemerintahan** | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | **405.000.000** | | **505.000.000** | | **100.000.000** | |  | | **405.000.000** | |  | | |
| **4.01.01** | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **Indeks kepuasan masyarakat** | | | **Nilai** | | **75,50** | | |  | | |  | | | | **145.000.000** | | **145.000.000** | | **0** | | **76,00** | | **145.000.000** | |  | | |
| 4.01.01.020 | | | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | | | 12 bulan | | 12 bulan | | | Kabupaten | | | Kabupaten | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 0 | | 12 bulan | | 70.000.000 | |  | | |
| 4.01.01.023 | | | Survey Kepuasan Masyarakat | | | Jumlah survey IKM | | | 1 kali | | 1 kali | | | Kabupaten | | | Kabupaten | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 | | 1 kali | | 15.000.000 | |  | | |
| 4.01.01.027 | | | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | | | Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah | | | 12 bulan | | 12 bulan | | | Kabupaten | | | Kabupaten | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 | | 12 bulan | | 60.000.000 | |  | | |
| **4.01.02** | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Persentase sarana prasarana yang layak fungsi** | | | **100 persen** | | **100 persen** | | |  | | |  | | | | **122.500.000** | | **222.500.000** | | **100.000.000** | |  | | **122.500.000** | |  | | |
| 4.01.02.024 | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional | | | 12 kali | | 12 kali | | | Kabupaten | | | Kabupaten | | | | 47.500.000 | | 47.500.000 | | 0 | | 12 kali | | 47.500.000 | |  | | |
| 4.01.02.049 | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | | | 5 unit | | 5 unit | | | Kabupaten | | | Kabupaten | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 0 | | 0 unit | | 25.000.000 | |  | | |
| 4.01.02.051 | | | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor | | | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | | Kabupaten | | | Kabupaten | | | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | 100.000.000 | | 1 kegiatan | | 50.000.000 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **4.01.07** | **Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu** | **100 persen** | **100 persen** |  |  | | **10.000.000** | **10.000.000** | 0 |  | **10.000.000** |  |
| 4.01.07.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun | 10 dokumen | 10 dokumen | Kabupaten | Kabupaten | | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10 dokumen | 10.000.000 |  |
| **4.01.80** | **Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan** | **Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan** | **100 persen** | **60 persen** |  |  | | **127.500.000** | **127.500.000** | 0 |  | **127.500.000** |  |
| 4.01.80.001 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di kecamatan, desa dan kelurahan | 12 kali | 12 kali | Kabupaten | Kabupaten | | 127.500.000 | 127.500.000 | 0 | 12 kali | 127.500.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.01.13.02** | **KELURAHAN TEBON** |  |  |  |  |  | ***700.000.000*** | ***1.240.000.000*** | ***540.000.000*** |  | ***1.180.000.000*** |  |
| **4** | **Fungsi Penunjang Urusan** |  |  |  |  |  | **700.000.000** | **1.240.000.000** | **540.000.000** |  | **1.180.000.000** |  |
| **4.01** | **Administrasi Pemerintahan** |  |  |  |  |  | **700.000.000** | **1.240.000.000** | **540.000.000** |  | **1.180.000.000** |  |
| **4.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Indeks kepuasan masyarakat** | **Nilai** | **75,50** |  |  | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **76,00** | **90.000.000** |  |
| 4.01.01.020 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 12 bulan | Kabupaten | Kabupaten | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 12 bulan | 90.000.000 |  |
| **4.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase sarana prasarana yang layak fungsi** | **100 persen** | **100 persen** |  |  | **65.000.000** | **65.000.000** | **0** |  | **15.000.000** |  |
| 4.01.02.049 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | 2 unit | 2 unit | Kabupaten | Kabupaten | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 1 unit | 5.000.000 |  |
| 4.01.02.051 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Kabupaten | Kabupaten | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 1 gedung | 10.000.000 |  |
| **4.01.33** | **Program Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase terpenuhinya sarpras di tk. kelurahan** | **persen** | **100 persen** |  |  | **535.000.000** | **1.075.000.000** | **540.000.000** |  | **1.075.000.000** |  |
| 4.01.33.004 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | 2 unit | 2 unit | Kabupaten | Kabupaten | 435.000.000 | 555.000.000 | 120.000.000 | 4 kegiatan | 555.000.000 |  |
| 4.01.33.054 | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | 4 kali | 4 kali | Kabupaten | Kabupaten | 100.000.000 | 167.059.000 | 67.059.000 | 2 pekerjaan | 167.059.000 |  |
| 4.01.33.061 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |  | 1 | Kabupaten | Kabupaten | 0 | 345.741.000 | 345.741.000 | 0 | 345.741.000 |  |
| 4.01.33.062 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan) | Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan |  | 1 | Kabupaten | Kabupaten | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| **4.01.13.03** | | | **KELURAHAN MANGGE** | | |  | |  | |  | |  | |  | | ***750.000.000*** | | ***1.425.000.000*** | | ***675.000.000*** | |  | | ***1.024.341.000*** | |  | |
| **4** | | | **Fungsi Penunjang Urusan** | | |  | |  | |  | |  | |  | | **750.000.000** | | **1.425.000.000** | | **675.000.000** | |  | | **1.024.341.000** | |  | |
| **4.01** | | | **Administrasi Pemerintahan** | | |  | |  | |  | |  | |  | | **750.000.000** | | **1.425.000.000** | | **675.000.000** | |  | | **1.024.341.000** | |  | |
| **4.01.01** | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **Indeks kepuasan masyarakat** | | **Nilai** | | **75,50** | |  | |  | | **129.200.000** | | **129.200.000** | | **0** | | **76,00** | | **256.400.000** | |  | |
| 4.01.01.020 | | | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | | 12 bulan | | 12 bulan | | Kabupaten | | Kabupaten | | 129.200.000 | | 129.200.000 | | 0 | | 12 bulan | | 256.400.000 | |  | |
| **4.01.02** | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Persentase sarana prasarana yang layak fungsi** | | **- persen** | | **100 persen** | |  | |  | | **220.800.000** | | **220.800.000** | | **0** | |  | | **15.000.000** | |  | |
| 4.01.02.049 | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | | 53 unit | | 53 unit | | Kabupaten | | Kabupaten | | 20.800.000 | | 20.800.000 | | 0 | | 1 unit | | 5.000.000 | |  | |
| 4.01.02.051 | | | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor | | | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | Kabupaten | | Kabupaten | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 | | 1 gedung | | 10.000.000 | |  | |
| **4.01.33** | | | **Program Pemberdayaan Kelurahan** | | | **Persentase terpenuhinya sarpras di tk. kelurahan** | | **- persen** | | **100 persen** | |  | |  | | **400.000.000** | | **1.075.000.000** | | **675.000.000** | |  | | **752.941.000** | |  | |
| 4.01.33.004 | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | 2 unit | | 2 unit | | Kabupaten | | Kabupaten | | 200.000.000 | | 522.059.000 | | 322.059.000 | | 2 pekerjaan | | 200.000.000 | |  | |
| 4.01.33.055 | | | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge | | | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kali | | 4 kali | | Kabupaten | | Kabupaten | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 | | 4 kegiatan | | 200.000.000 | |  | |
| 4.01.33.061 | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) | | | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | |  | | 1 | | Kabupaten | | Kabupaten | | 0 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 0 | | 280.000.000 | |  | |
| 4.01.33.062 | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan) | | | Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan | |  | | 1 | | Kabupaten | | Kabupaten | | 0 | | 72.941.000 | | 72.941.000 | | 0 | | 72.941.000 | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

# BAB IV

**PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renja Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

Selain itu dalam pelaksanaan Renja diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Barat Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Barat, 2019

**CAMAT BARAT**

**YOK SUJARWADI, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760814 199511 1 001